## CLAVES (hidden)
Tipo de Ejercicio de Participación | Actividades | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de interés beneficiado | Recursos Asociados | Enfoque Diferencial | Grupos de Enfoque Diferencial | Atenciòn Especial | Canal de comunicación | Indique los temas que requieren formación
Construcción de normatividad | Audiencia | Presencial | 1. Alcaldías y Gobernaciones 2. Ciudadanía 3. Servidores, funcionarios, contratistas. 4. Academia y sector privado. | Financieros | Ciclo Vital (Años) | Primaria infancia (0 a 5) 2. Infancia (6 a 11) 3. Adolescencia (12 a 17) 4. Jóvenes (18 a 28) 5. Adultos (29 a 59) 6. Adultos mayores (> 60) | Adolescentes | Correspondencia | Formación en temática a trabajar en el ejercicio de participación
Control y rendición de cuentas | Dialógo | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, sector privado, academia y medios de comunicación) | Humanos | Grupos étnicos | 1. Auditiva 2. Fisíca 3. Intelectual 4. Múltiple 5. Psicosocial 6. Sordo - Ceguera 7. Visual | Desplazados | Hangouts | Mecanismos de participación
Definición de planes de acción | Encuestas | Presencial y Virtual | Gobierno (Presidencia, Congreso, Entidades Territoriales, Entes de control y otras entidades públicas) | Tecnológicos | Identidad de género | 1. Pueblos indígenas 2. Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) 3. Población ROM o Gitana | Mujeres en estado de embarazo | Mailing | Principios de la participación ciudadana
Definición de proyectos de inversión | Espacios presenciales |  | Población étnica, campesina y en riesgo de conformidad a los espacios reconocidos por una autoridad competente) |  | Personas con Discapacidad PcD | 1. Femenino 2. Masculino 3. Intergénero | Niños y Niñas | Página Web | Rendición de cuentas y control social
Diseño de lineamientos de temáticas misionales | Espacios Virtuales |  | Población Víctima del conflicto |  | Víctimas del conflicto armado |  | PcD | Personalizada | Veedurías para participación ciudadana y control social
Diseño de programas | Foro |  | Sector Deporte |  | Todos los enfoques |  | Personas que sufrén enfermedades húerfanas y otras | Prensa Mindeporte
Establecimiento o modificación de trámites y servicios | Mesa | [5 empty] | Población Adulta Mayor | Presencial
Formulación de planes nacionales | Redes Sociales | [5 empty] | Reincorporados | Radio, Televisión
Formulación de políticas | Taller | [5 empty] | Reinsertados | Redes Sociales (twiter, facebook live)
Innovación Social | Wiki | [5 empty] | Víctimas de violencia y del Conflicto Armado | Streaming
Solución de problemas | Otros | [5 empty] | Veteranos de la Fuerza Pública | Urna de Cristal
Toma de decisiones | [7 empty] | YouTube
Otros
Mercados de innovación
Concursos

## Programación EPC
PROCESO
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Resultado Consolidado Plan de Participación Ciudadana 2021 del Ministerio del Deporte
Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Derecho fundamental relacionado | Tipo de ejercicio de participación | Dependencia responsable (Indique nombre de dependencia y GIT de ser necesario) | Equipo de Apoyo | Fecha inicio EPC (dd/mm/aa) | Fecha fin EPC (dd/mm/aa) | trimestre | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | No. De personas que participaron | No. De observaciones recibidas | No. De observaciones incidentes | Recursos economicos | Otros recursos | Grupo de interés | Tipo de espacio | Actividad/ Metodología de Participación | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | Ciclo de gestión al que pertenece el EPC (1.Diagnóstico, 2.Planeación(fomulación participativa), 3.Ejecución, 4.Evaluación y control ciudadano) | Otros recursos o alianzas asociados (humanos,materiales, entre otros.) | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
1 | I.V.C en las Regiones/ Regularización de Ligas Deportivas | Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo que lo requiera | Participación. Acceso a la información. | Establecimiento o modificación de trámites y servicios | Grupo Interno de Deporte profesional | Equipo - Juridico y Contable | 2021-03-18 | 2021-09-30 | 2, 3 y 4 | 100% | Para el primer semestre de la presente vigencia se realizaron un IVC en las regiones en los departamentos de Santander, Valle del Cauca, Bogotá D.C y Caquetá, se adjunta los formatos de registro solicitados. 3 trimestre: dos ejercicios. Pasa de 50 a 75% 4 trimestre: pasa a 100%. Durante la vigencia actual se realizaron 12 encuentros de IVC en las regiones, a saber: SANTANDER 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2021 VALLE DEL CAUCA 11 DE MARZO DE 2021 BOGOTA 13 Y 13 DE MAYO DE 2021 CAQUETA 21 Y 22 DE JUNIO DE 2021 ATLANTICO 29 DE JULIO DE 2021 QUINDIO 18 DE AGOSTO DE 2021 CHOCO 13 DESEPTIEMBRE DE 2021 CORDOBA 8 DE OCTUBRE DE 2021 SUCRE 7 DE OCTUBRE DE 2021 TOLIMA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 BOGOTA 2 DE DICIEMBRE DE 2021 RISARALDA 12 de DICIEMBRE DE 2021 | 130 | 130 | 130 | 9066967 | N/A | Ligas Deportivas Departamentales | Presencial y Virtual | Mesa de Trabajo | Comunicados Oficiales, en Páginas web y redes sociales. Convocatoria de citación mediante los Institutos y Secretarias Departamentales | 1.Diagnóstico | Alianza Estrategica con losl Institutos de Deporte Departamentales - Convocatoria Locación Logistica | Se garantizará la no discriminación y la equidad en el acceso a la información a través de una convocatoria amplia que invite a participar a los diversos actores e interesados, sean o no miembros del SND.Se escucharán todas las voces y, de ser necesario, se desarrollarán respuestas diferenciadas.(Para los organismos del sector Paralímpico, por ejemplo)
2 | Curso Virtual en Adminsitración Deportiva | La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control mediante sus colaboradores y por medio del Curso Virtual de Administración Deportiva capacita a Dirigentes deportivos, entrenadores, funcionarios de las gobernaciones, estudiantes, profesionales del deporte, entre otros sobre los temas legales, estatutarios, financieros y contables, con el fin de generar una formalización general del Sistema de Información del Deporte. | Participación. Acceso a la información. | Capacitación | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | Coordinadora Escuela Virtual del Deporte Coordinadora Modulo Legal Coordinadora Modulo Contable Tutores - Juridicos y Contables | 2021-05-10 | 2021-11-16 | 3 y 4 | 100% | Curso ejecutado en la escuela virtual del deporte 100% 3 trimestre:50% y 4 trimestre:50% | 2059 | 0 | 0 | 0 | N/A | Dirigente deportivo Especialista en Deportes s Entrenadores Estudiantes Gestor Deportivo Instructor Licenciados en Educación Física Líder Comunitario Miembros de clubes deportivos Monitor deportivo Representante Ente Departamental Representantes de los organismos Deportivos Tecnólogo de Entrenamiento Deportivo Tecnólogo en Actividad Física. | Virtual | Capacitación | Comunicados Oficiales por la Página web y Redes sociales. | 3.Ejecución | Alianza Estrategicacon la Escuela Virtual del Deporte quien es la facilitadora tecnologica para obetener el curso | Se garantizará la no discriminación y la equidad en el acceso a la información a través de una convocatoria amplia que iinvite a participar a los diversos actores e interesados, sean o no miembros del SND. A los organismos del Sector Paralímpico se les enviará un comunicado oficial invitando con anterioridad a participar del curso virtual, para tener un prioridad del mismo.
3 | Desarrollo de jornadas nacionales de capacitacion dirigidos a todos los enlaces, monitores municipales, monitores de reintegracion y demas comunidad que desarrolla acciones de deporte social comunitario a lo largo y ancho del territorio nacional | Brindar herramientas pedagogicas para el desarrollo del programa deportes + a nivel nacional | Recreacion y Deporte | Formulación de políticas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 4 | 100% | 100% de ejecución de capacitacion a los enlaces, monitores municipales, monitores de reintegracion deporte social comunitario. 50% en las regiones de Antioquia, Guainía, Quindío, Sucre, Valle del Cauca y Vaupés. 50% en las regiones de Arauca, Atlántico, Chocó, Guajira y Putumayo. | 98 | 1 | 0 | 0 | Recurso humano: Dedicación de una funcionaria y cinco contratistas Recuso tecnológico: Uso de plataforma Teams y formularios virtuales Recursos técnicos: Material gráfico y audiovisual de Deporte Social Comunitario | Enlaces y monitores de deporte social comunitario: Afros, campesinos, indígenas, raizales, víctimas, entre otros | Virtual | Taller - Curso | Convocatoria cerrada al Ente Departamental.y Monitores y Enlaces DSC | 3.Ejecución | Coordinacion con lo entes deportivos y apoyo de la plataforma de escuela virtual del deporte | Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria (condicionantes en convocatorias) en la convocatoria 2021 se solicita la contratacion de un miembro NARP como monitor en cada departamento adiconal a la poblacio atentdida.
4 | Socializacion de los juegos deportivos y recreativos comunales del GIT Deporte Social comunitario, a los entes deportivos departamentales y representantes de las confederaciones comunales que garantice el eficiente desarrollo de las competencias deportivas, de acuerdo a las especificaciones técnicas | Brindar informacion requerida para la participacion de la comunidad en los juegos nacionales deportivos y recreativos comunales | Recreacion y Deporte | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2 | 100% | Llevar a cabo la reunión informativa de Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos 2021 con 67 participantes representantes de deporte departamental,confedereción nacional de acción comunal y enlaces territorailes. | 67 | 14 | 5 | 0 | Recurso Humano: Coordinacion con Ministerio del Interior y la s organizaciones comunales del orden teritorial y nacional | Entes Deportivos Departamentales y Organizacuones comunales del orden nacional y territorial | Virtual | Mesa de trabajo - Conversatorio | Invitacion a entes deportivos departamentales y Organizaciones comunales en el territorio nacional via correo electronico | 2.Planeación(fomulación participativa) | Coordinacion con Ministerio del Interior y la s organizaciones comunales del orden teritorial y nacional | Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
5 | Curso de Direccionamiento Estratégico para Programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Socializar los lineamientos de intervención para la actual vigencia, presentación de los formatos mensuales para el registro de las acciones realizadas por los programas territoriales y presentación del cronograma de actividades en el marco del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables para que sean incluidas en las agendas de cada uno de los programas del país, entre otros temas de interés | Recreación y Deporte Participación | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | GIT Actividad Física y GIT Comunicaciones | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2 | 100% | Se capacitó a 56 ciudadanos entre los cuales se encontraban Directores, Gerentes, Secretarios, Supervisores, Gestores HEVS, Facilitadores HEVS, Articuladores HEVS- VAS, Monitores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Enlaces Territoriales en el curso orientado al Direccionamiento estrategico para programas de habitos y estilosde vida saludable. | 56 | 56 | 30 | 0 | Recursos Técnicos: Instalaciones Ministerio de Deporte | Directores, Supervisores, Gestores, Articuladores HEVS- VAS, Facilitadores, Monitores y Promotores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Enlaces Territoriales. | Virtual | Capacitación con grupos de interés | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales | 2 Planeación(formulación participativa) | Escuela virtual del Deporte | No se contempla con una estrategia para vincular el enfoque diferencial y de atención especial
6 | IX Curso Nacional Teórico Práctico de Actividad Física Dirigida Musicalizada y HEVS | Fortalecer las competencias del Equipo Colombia en la orientación de actividad física dirigida musicalizada en las modalidades de Gimnasia Aeróbica Musicalizada, Rumba Aeróbica, Artes Marciales Mixtas, Estimulación Muscular, Gimnasia de mantenimiento, Gimnasia Psicofísica y Gimnasia Rítmica para Niños, y en herramientas de intervención en Hábitos y Estilos de Vida Saludable, entre otros temas, que permitirán aumentar las acciones que se implementen en el territorio nacional | Recreación y Deporte Participación | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | GIT Actividad Física y GIT Comunicaciones | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 3 | 100% | El IX Curso Nacional Teórico Práctico de Actividad Física , obtuvo una efectivad del 99% en participación ciudadana ya que capacitó a 388 personas de las 391 proyectadas . Entre las cuales se encontraban: gestores, Facilitadores, Articuladores, Monitores y Promotores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. | 388 | 380 | 350 | 524197682 | Recurso Humano, Recursos Tecnológicos y Recursos Técnicos : El operador se encargo de la logística del evento respecto a hospedaje, alimentación, producción, ayudas audiovisuales, salones, entre otros | Gestores, Articuladores HEVS- VAS, Facilitadores, Monitores y Promotores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Presencial | Capacitación con grupos de interés | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales | 2 Planeación(formulación participativa) | Operador quien estará organizando el evento respecto a hospedaje, alimentación, producción, ayudas audiovisuales, salones, entre otros para las personas que asistan de manera presencial | No se contempla con una estrategia para vincular el enfoque diferencial y de atención especial
7 | X Curso de Políticas y Programas para la Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. | Proporcionar herramientas a los gestores, articuladores, monitores y líderes del Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, para la implementación y evaluación de intervenciones basadas en la evidencia científica, y de igual forma, propiciar acciones de políticas que favorezcan la promoción de actividad física en el país | Recreación y Deporte Participación | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | GIT Actividad Física y GIT Comunicaciones | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 4 | 100% | Ejecutado. Reporte unificado con actividad 8. Datos de ejecución solo se consignan en está actividad | 400 | 289 | 250 | 442850732 |  | Directores, Supervisores, Gestores, Articuladores HEVS- VAS, Facilitadores, Monitores y Promotores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Enlaces Territoriales, comunidad científica, entre otros | Presencial y Virtual | Capacitación con grupos de interés | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales | 2 Planeación(formulación participativa) | * Plataforma virtual especializada para este encuentro para las personas que se conecten de manera virtual * Operador quien estará organizando el evento respecto a hospedaje, alimentación, producción, ayudas audiovisuales, salones, entre otros para las personas que asistan de manera presencial | No se contempla con una estrategia para vincular el enfoque diferencial y de atención especial
8 | Encuentro Virtual Nacional de Programas departamentales y municipales de hábitos y estilos de vida saludable | Fortalecer las competencias de los equipos territoriales, evaluar, socializar y compartir los desarrollos de los equipos de trabajo en la implementación de los proyectos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable durante el 2021 y establecer acciones de mejora para la vigencia 2022 | Recreación y Deporte Participación | Control y rendición de cuentas | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | GIT Actividad Física y GIT Comunicaciones | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 4 | 100% | Ejecutado. Reporte unificado con actividad7. Datos de ejecución solo se consignan en actividad 7 para evitar duplicidad. | [5 empty] | Gestores, Articuladores HEVS- VAS, Facilitadores, Monitores y Promotores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Virtual | Capacitación con grupos de interés | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales | 2 Planeación(formulación participativa) | Plataforma virtual especializada para este encuentro | No se contempla con una estrategia para vincular el enfoque diferencial y de atención especial
9 | Socialización de lineamientos técnicos y administrativos con el personal contratado para la ejecución del programa "Escuelas Deportivas para Todos". | Dar a conocer los componentes técnicos, psicosociales y administrativos del programa Escuelas Deportivas para todos para la vigencia 2021 | Recreación y deporte | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | supervisor del convenio, Apoyos a la Supervisión Administrativa técnico y psicosocial | 2021-05-30 | 2021-10-30 | 4 | 100% | Socialización de los lineamientos técnicos y administrativos con el personal contratado para la ejecución del programa "Escuelas Deportivas para Todos". | 228 | 0 | 0 | 0 | Talento Humano. Dirección de fomento y desarrollo, institutos departamentales y municipales de los convenios | Formadores, coordinadores y referentes psicosociales de EDPT | Presencial y Virtual | Capacitación | Convocatoria cerrada al Ente Departamental. | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos físicos que provee el ente, elementos deportivos que provee el ente | Socialización teorico-práctica, Instrumento de evaluación del programa, con el fin de establecer acciones de mejora en el mes de sept- oct
10 | Ejecución del plan de capacitación a entes deportivos territoriales que no hacen parte de las políticas propias del GIT | Brindar espacios de capacitación teórico-prácticos según las necesidades que presenten los territorios integrando lo componentes técnicos y psicosociales en la formación | Recreación y deporte | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | Juan Sebastian Rodriguez y Diana López | 2021-05-30 | 2021-06-30 | 4 | 100% | Se brincó el 100% de los espacios de capacitacion para los territorios. | 156 | 6 | 2 | 0 | N/A | Entes teritoriales | Presencial y Virtual | capacitación con grupos de interés | Convocatoria cerrada para cada ente Departamental. | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, | Convocatoria, Socialización teorico-práctica. Instrumento de evaluación por parte de atención al ciudadano Instrumento para aportes ciudadanos
11 | Ejecución del plan de capacitación a actores principales que hacen parte del las políticas propias del GIT y del programa EDPT. | Brindar espacios de capacitación teórico-prácticos con el fin de fortalecer la metodología del componente técnico y psicosocial en la ejecución del programa EDPT | Recreación y deporte | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | Contratistas del componente técnico y psicosocial según los convenios asignados, referentes psicosociales en territorio | 2022-10-08 | 2021-10-28 | 4 | 100% | Estas capacitaciones tienen como propósito ofrecer las bases teórico práctico en los procesos de iniciación según la disciplina deportiva de fútbol, patinaje y natación | 56 | 0 | 0 | 0 | Dirección de fomento y desarrollo, institutos departamentales y municipales de los convenios | formadores deportivos en las disicplinas de fútbol, natación y patinaje | Presencial y Virtual | Taller | Convocatoria cerrada para cada Ente Departamental. | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, recursos físicos que provee el ente y el referente psicosocial | Estrategias para convocatoria, Socialización teorico-práctica. Instrumento para identificar las temáticas de capacitación que requierean los grupos de valor. registro de asistencia que identifique enfoque diferencial Instrumento para aportes ciudadanos
12 | Mesas técnicas proyecto piloto reto urbano | Caracterizar la población objeto del proyecto piloto Reto Urbano Colombia (deportistas, padres de familia y comunidad) | Recreación y deporte | Diseño de programas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | Representantes asignados del proyecto | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 2 | 100% | De los 14 municipios convocados, se impactaron 12; Lejanías, el Castillo, Fuente de oro, la Macarena, Granada, el Dorado, la Uribe, Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa.Se identificó una participación activa en el desarrollo de las mesas, se logra el consolidado de la información mediante la estrategia DOFA con el fin de indentificar las necesidades presentadas en los territorios y conocer el alcance al que puede llegar el proyecto. | 42 | 0 | 0 | 0 | Recurso Humano: Dirección de Fomento y Desarrollo, Área de comunicaciones del Ministerior del Deporte, Integrantes del proyecto Reto Urbano, Intitutos municipales, departamentales y alcaldías de Tumaco, Ariarí Meta y Buenaventura. | actores de los entes departamentalesrepresentates de la comunidad de cada municipio, | Presencial y Virtual | Consulta | Convocatoria cerrada para cada Ente Departamental. | 1.Diagnóstico | Recurso humano, recursos tecnológicos recursos fisicos y papelería | Estrategias para convocatoria, Socialización teorico-práctica registro de asistencia que identifique enfoque diferencial Instrumento para aportes ciudadanos
13 | Control social en los programas del GIT Deporte Escolar | Promover el control social de los programas a | Recreación y deporte | Control y rendición de cuentas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | Contratista del equipo psicosocial, referente psicosocial del territorio | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 4 | 100% | Se logra obtener resultados de una muestra de padres representativos por departamentos que hicieron parte de esta consulta de control social como veedores de la inversión de los recursos del programa EDPT | 69 | 0 | 0 | 0 | Dirección de fomento y desarrollo, institutos departamentales y municipales de los convenios | actores de los entes departamentalesrepresentates de la comunidad de cada municipio, | Presencial y Virtual | Consulta | Convocatoria cerrada para cada Ente Departamental. | 4.Evaluación y control ciudadano) | Recurso humano, recursos tecnológicos recursos fisicos y papelería | Taller padres, convocatoria, Socialización teorico-práctica registro de asistencia que identifique enfoque diferencial Instrumento para aportes ciudadanos Instrumento para aportes ciudadanos,
14 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Para la Primera Infancia ( 6 virtuales) | Actualizar el lineamiento de recreación para la primera infancia convocando a los mismos a hacer parte de la construcción de actualización del lineamiento y el programa Mandalavida | Recreacion | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT Recreacion | 2021-12-30 | 2021-07-29 | 3 | 100% | Se ejecuto el 100% del espacio programado y se realizo un trabajo interinstitucional con los agentes que prestan o hacen parte de los servicios de atencion integral a niños,niñas y adolescentes. | 12 | 12 | 12 | 0 | Recurso Humano: Se realizo el ejercicio de participacion haciendo uso del espacio intersectorial denominado Mesade Espacio y Ambinetes Ludicos y Culturales, d ela cual el Ministerio de Deporte en compañía de Ministerio de Cultura y Consejeria Presidencia, hacen parte de la secretaria técnica de dicha mesa, la cual tiene como estructura citar mensualmente a las instituciones participanetes en el espacio para apoyar los proceso del plan de trabajo de la mesa y los compromisos subyacentes de la misma | Entidades del estado y sociedad civil cordinadores de recreacion, actores en recreacion, entes privados o publicos | Virtual | Mesa de trabojo, foros, conversatorio, grupo focal | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | Planeacion | N/A | Personas con enfoque diferencial
15 | Construccion de Lineamientos de Espacios Ludicos y Culturales (2 mesas Virtuales ) | Concertacion y escritura del documento del lInemaiento de Espacios y Ambientes ludicos y Culturales | Recreacion | Diseño de lineamientos de temáticas misionales | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | Mesa de Infraestrcutura dela CIPI - GIT Recursos y Herramientas. |  |  |  | 0% | NO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Entidades del estado y sociedad civil participantes de la Mesa de Espacios y Ambientes Ludicos y Culturales y Niños Niñas y Adolescentes | Virtual | Mesa de trabojo, foros, conversatorio, grupo focal | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | Planeacion | N/A | invitacion a las mesas de referentes de temas de dicapacidad en los ciclos de vida primera infancia, inbfancia y adolescencia.
16 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Para Adolescencia y Juventud (6 virtuales ) | Actualizar el lineamiento de recreación para adolescentes y jóventud convocando a los mismos a hacer parte de la construcción de actualización del lineamisnto y ejes tematicos del programa campamentos juveniles | Recreacion | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT recreacion | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 3 | 100% | Se ejecuto el 100% del espacio programado en donde se llevo a cabo mesas de participación con jovenes,promotores,gestores,representantes de instituciones de recreacion y deporte de los terriotiros y los voluntarios que hacen parte de campamentos juveniles. | 75 | 75 | 2 | 0 | Recurso Humano: Articulación con los entes departamentales, promotores, gestores y lideres del programa campamenos juveniles de los departamentos del territorio nacional , medios audio visuales y convocatoria. | Adolescente y jóvenes, cordinadores de recreacion, actores en recreacion, entes privados o publicos | Virtual | Mesa de trabajo | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | 2.Planeación(fomulación participativa) | N/A | Poblacion con enfoque diferencial
17 | Actualizacion de cartillas Programa Campamentos Juveniles | Actualizar cartillas de campamentos juveniles | Recreacion | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT recreacion | 2021-07-23 | 2021-10-29 | 4 | 100% | Se superó el numero de participantes proyectados con un total de 156 jovenes que que realizaron sus aportes y propuestas para las estrategias del plan nacional de recreación | 156 | 0 | 0 | 0 | Recurso Humano: Se conto con el apoyo del GIT de Rereación | Adolescente y jóvenes | Virtual | Mesa de trabajo | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | 2.Planeación(fomulación participativa) | N/A | N/A
18 | Construccion para Evento Nacional del Programa Campamentos Jueveniles (4 virtuales) | Taller encuentro Campamentos juveniles | Recreacion | Toma de decisiones | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | Ente Territorial GIT recreacion | 2021-07-23 | 2021-10-29 | 4 | 100% | Se tuvo diferentes opiniones incidentes por parte de los jovenes para la construcción de campamentos juveniles. Este reporte está unificado con actividad 17, por lo que información de participantes se incluye unicamente en actividad 17, para evitar duplicidad. |  | 0 | 0 | 0 | Recurso Humano: Se conto con el apoyo del GIT de Rereación | Cordinadores de Recreacion, Lideres campistas, voluntarios | Virtual | Mesa de trabajo | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | 2.Planeación(fomulación participativa) | N/A | N/A
19 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Con Para y Persona Mayor (4 virtuales) | Fortalecer y actualizar con todos los interesados alternativas de mejora y posicionamiento tanto de la estrategia como su programa Nuevo Comienzo | Recreacion y deporte | Diseño de programas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT Recreación | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 3 | 100% | Se obtuvo una participación ciudadana efectiva del 100% y se recibieron 5 observaciones las cuales fueron incidentes en la toma de decisiones | 25 | 5 | 5 | 0 | Recurso Humano: Trabajo con el apoyo del ente departamental y municipal con el talento humano gestora departamental y promotores lúdicos, en la gestión del espacio físico, medios audio visuales, convocatoria y refrigerios para los asistentes. | Referentes, gestores y promotores que trabajan acciones recreativas con y para persona mayor | Virtual | Conversatorio y taller virtual, conversatorio presencial | Comunicados oficiales,Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros | 2.Planeación(fomulación participativa) | piezas comunicativas | Invitacion referentes de politicas publicas y deversidad
20 | Socializacion Estrategia Nacional de Recreacion Con y Para Persona Mayor (4 virtuales) | Empoderar a los representantes, líderes y diversos actores que desde el campo de la recreación, adelantan acciones con y para persona mayores en el territorio nacional. | Recreacion y deporte -Participacion | Diseño de lineamientos de temáticas misionales | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT Recreación | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2 | 100% | Se obtuvo una participación ciudadana efectiva del 100% en la socialización de la estrategia nacional de recreación con y para persona mayor. La estrategia estuvo acompañada por referentes de ANTIOQUIA-ATLANTICO-BOLIVAR-BOYACA-CAQUETA-CAUCA-CALDAS-CESAR-CORDOBA-CUNDINAMARCA-GUAINIA-GUAVIARE-LA GUAJIRA-HUILA-MAGDALENA-META-NARIÑO-NORTE DE SANTANDER-PUTUMAYO-QUINDIO-RISARALDA-SAN ANDRES-SANTANDER-TOLIMA-VAUPES-VALLE DEL CAUCA-BUENAVENTURA-BOGOTA. | 60 | 1 | 1 | 0 | Recurso Humano: Apoyo de 4 Servidores del GIT Recreacion | Representantes institucionales,Referentes, gestores y promotores trabajan acciones recreativas con y para persona mayor | Virtual | Conversatorio virtual | Comunicados oficiales,Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros | 2.Planeación(fomulación participativa) | piezas comunicativas | Invitacion referentes de politicas publicas y deversidad
21 | Construccion para Evento Nacional del Programa Nuevo Comienzo (1 virtuale) | Socializar y consolidar el desarrollo previo del Encentro Nacional Nuevo Comienzo | Recreacion y deporte -Participacion | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | GIT Recreación | 2021-07-21 | 2021-11-04 | 3 y 4 | 100% | Se obtuvo una participacion ciudadana del 104% en donde los pricipales asitentes al evento fueron los grupos de interes a los cuales iba dirigida la actividad. | 214 | 0 | 0 | 0 | Recurso Humano: Se conto con el apoyo del GIT de recreación para las mesas de trabajo presenciales | Delegados de los entes departamentales y municipales | Virtual | Mesa de trabajo, encuesta | Comunicados oficiales,Correo electrónico institucional | 2.Planeación(fomulación participativa) | 3 servidores que apoyan la ejecución del mismo, recursos materiales, colaboración con Ente Departamental sede del evento | N/A
22 | Construccion de Lineamientos Nacional de Recreacion para personas en Situacion de Dsicapacidad (1 mesas Virtuales ) | Concertacion y escritura del documento del linemaiento Nacional de Recreacion para personas en Situacion de Dsicapacidad | Recreacion | Diseño de lineamientos de temáticas misionales | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | Git Recreacion |  |  |  | 0% | NO EJECUTADO | [5 empty] | Personas con discapacidad, y personas de interes. | virtual | Mesas de trabajo, taller | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros | Planeacion | 0 | Personas con discapacidad, y personas de interes.
23 | Formación Continuada | Espacio de formación continuada en deporte en edad escolar con profesionales especializados | Acceso a la información | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Escuela Virtual del Deporte | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 3 | 100% | Se llevo a cabo el 100% de los espacios programados para el Componente de formacion continuada Programa Juegos Intercolegiados Nacionales; en donde participaron 244 ciudadanos de los diferentes grupos de interes a los cuales iba dirigida la actividad. | 244 | 1 | 1 | 0 | Recurso Tecnológico: Internet y Teléfono | Deportistas y entrenadores del Programa Juegos Intercolegiados 2021 | Virtual | Capacitación Con Grupos de Interés | Invitación escrita enviada por correo electrónico, comunicados oficiales y redes sociales | 3.Ejecución | * Plataforma virtual especializada EVD | Esta estrategia vincula a Deportista y entrenadores de Para Deportes
24 | Socialización del Programa Juegos Intercolegiados | Fortalecer el proceso de Socialización del programa Juegos Intercolegiados en los Diferentes Departamentos y Municipios del País | Acceso a la información | Solución de problemas | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Equipo de Gestión Territorial | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 3 | 100% | Se llevo a cabo el 100% de los espacios programados para la Socialización del Programa Juegos Intercolegiados en donde participaron 32 Departamentos y se conto con asistencia de 678 municipios incluyendo la Ciudad de Bogotá D.C. | 244 | 1 | 1 | 0 | Recurso Tecnológico: Internet y Teléfono | Entes Territoriales | Presencial y Virtual | Mesa de Trabajo y Conversatorio | Comunicados Oficiales, en Páginas web , redes sociales y correos electrónicos. Convocatoria de citación mediante los Institutos y Secretarias Departamentales | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, | Esta estrategia vincula a Deportista y entrenadores de Para Deportes
25 | Reunión Jefes de Misión | Socializar el desarrollo de la fase final nacional virtual - edición especial | Acceso a la información | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Gestión deportiva nacional - | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2 | 100% | El 93% de los participantes proyectados participaron activamente en la socialización de las competencias de la Final Nacional del programa Juegos Intercolegiados en su Edición Especial Virtual | 70 | 5 | 5 | 0 | Recurso Humano, Recurso Tecnológico : Internet, Servicio de llamadas. | Entes territoriales | Virtual | Espacios de trabajo - concertaciones | Convocatoria mediante invitaciones correos electrónicos - verificación llamadas telefónicas | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, | Esta estrategia vincula a entes territoriales
26 | Reunión Federaciones y CPC | Socializar el desarrollo de la fase final nacional virtual - edición especial | Acceso a la información | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Gestión deportiva nacional - | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2 | 100% | Se ejecuto el 100% de los espacios programados en donde participaron efectivamente el 80% de los participantes proyectados | 40 | 10 | 9 | 0 | Recurso Humano: Coordinación General, Coordinador Tics, Soportes Tics, Recursos Técnicos: Plataforma Teams , Recursos Tecnológicos: Internet | Federaciones y CPC | Virtual | Espacios de trabajo - concertaciones | Convocatoria mediante invitaciones correos electrónicos - verificación llamadas telefónicas | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, | Esta estrategia vincula Federaciones y CPC
27 | Reuniones informativas | Socializar el desarrollo de cada deporte o para deportes de la fase final nacional virtual | Acceso a la información | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Gestión deportiva nacional - | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2 | 100% | Se realizaron 29 espacios de participación ciudadana el cual representó un avance 100% en donde se socializó el desarrollo de cada deporte o para deportes de la fase final nacional virtual | 2216 | 40 | 35 | 0 | Recurso Humano : Coordinación General, Coordinador Tics, Soportes Tics, Coordinadores Deportivos,Mesa de Ayuda-,Apoyo Administrativo, Jurídico y contable, Recursos Técnicos: Plataforma Zoom,Alquiler de computadores,Alquiler de baterías UPS y Compra de Plan de Datos. | Federaciones CPC - Entes territoriales . Deportistas - entrenadores | Virtual | Socializar el desarrollo de cada deporte y para deporte | Convocatoria mediante invitaciones correos electrónicos - verificación llamadas telefónicas | 3.Ejecución | Recurso humano, recursos digitales, | Esta estrategia vincula Federaciones y CPC - en tes territoriales - entrenadores y deportistas
28 | Reuniones retroalimentación | Evaluar el desarrollo de cada uno de los deportes y para deportes en la final nacional virtual | Acceso a la información | Solución de problemas | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | Gestión deportiva nacional - | 2021-09-03 | 2021-09-30 | 3 | 100% | Se ejecuto el 100% de los espacios de retroalimentación con los grupos de interes, en donde se evaluo el desarrollo de cada uno de los deportes y para deportes en la final nacional virtual | 22 | 0 | 0 | 0 | Recurso Tecnológico: Internet y Teléfono | Federaciones CPC - Entes territoriales . Deportistas - entrenadores | Virtual | Evaluar y tomar acciones de mejora para próximas jornadas o competencias | Convocatoria mediante invitaciones correos electrónicos - verificación llamadas telefónicas | 4.Evaluación y control ciudadano) | Recurso humano, recursos digitales, | Esta estrategia vincula Federaciones y CPC - en tes territoriales - entrenadores y deportistas
29 | Mesas de trabajo participativas para la aplicación de la metodologia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura | Generar la participación para la adecuada presentación y desarrollo de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva | Participación, Igualdad, Derecho de petición | Capacitación | Dirección de Recursos y Herramientas | Funcionarios y Contratistas que Integran el G.I.T de Infraestructura |  |  |  | 0% | NO EJECUTADO | [5 empty] | Entes territoriales | Presencial y Virtual | Mesa de trabajo | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional | 2.Planeación(fomulación participativa) | Humanos | Mesa Técnica. Asistencia Técnica
30 | Presentación de los proyectos en curso en las regiones | Visibilizar las acciones realizadas por el Ministerio del Deporte en infraestructura recreativa y deportiva | Recreación y deporte Participación Igualdad Acceso a la información | Control y rendición de cuentas | Dirección de Recursos y Herramientas | Funcionarios y Contratistas que Integran el G.I.T de Infraestructura |  |  |  | 0% | NO EJECUTADO | [5 empty] | Población | Presencial | Conversatorio | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales. | 4.Evaluación y control ciudadano) | Humanos y audiovisuales | Conversatorios
31 | Mesas Técnicas con las Federaciones Deportivas Nacionales | Evaluacion de la primera Fase del programa Talentos Colombia reestructuracion de la intervencion y apoyo | Acceso a la informacion Igualdad | Formulación de planes nacionales | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ GIT de Programas y Proyectos | Talentos Colombia |  |  |  | 0% | No ejecutados pues requerian presenica Ministro | [5 empty] | Federaciones Nacionales | Virtual | Mesa de Trabajo | Correo Electronico Institucional Comunicado Oficial | 2.Planeación(fomulación participativa) | 10 Contratistas del programa | Participacion y opinion
32 | Mesas Técnicas con Entes Deportivos Municipales y Deparatmentales | Evaluacion de la primera Fase del programa Talentos Colombia reestructuracion del apoyo | Acceso a la informacion Igualdad | Formulación de planes nacionales | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ GIT de Programas y Proyectos | Talentos Colombia |  |  |  | 0% | No ejecutados pues requerian presenica Ministro | [5 empty] | Entes Municipales y Departamentales | Virtual | Mesa de Trabajo | Correo Electronico Institucional Comunicado Oficial | 2.Planeación(fomulación participativa) | 11 Contratistas del programa | Participacion y opinion
33 | Actualizacion sistema nacional del deporte Sector Paralimpico | Brindar herramientas a diferentes miembros del Sistema Nacional del Deporte, sobre la Ley 1946 de 2019 y su decreto reglamentario. | Derecho a la libre asociacion | Capacitación | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ GIT Paralimpico | IVC, GIT Juegos y eventos | 2021-09-27 | 2021-11-12 | 4 | 100% | Se realizo la capacitación de actualización al 100% de los participantes efectivos en los diferentes temas del Sistema Nacional del Deporte. | 100 | 0 | 0 | 0 | Recursos Humanos | Atletas, dirigentes departamentales y Municipales, IMRD, IDepRD, y poblacion con Discapacidad | Presencial y Virtual | Capacitacion con metodologia de ponencia magistral y espacio para preguntas. | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros | 3.Ejecución | Espacio físico Hospejade Tiquetes Sonido Servicios audivisuales papelería Medios de transporte Internet Plataforma de interacción | Convocatoria por medio de los institutos departamentales de recreacion y deporte, asi como de las ligas y clubes que atienden personas con discapacidad.
34 | Comisión Medica COC- Mindeporte | Socializar y realizar acuerdos en el manejo de las ciencias aplicadas del deporte | Acceso a la información y participación | Capacitación | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/CCD | CCD y COC | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2 | 100% | Presentación resultados acompañamientos – vacunación – pruebas COVID -Comisión Medica JO Tokio 2021 - Proyecto nuevo CCD. | 46 | 3 | 0 | 0 | Participación activa de los representantes de los centros de medicina del deporte de los entes deportivos departamentales. | Integrantes Sistema Nacional del Deporte | Presencial y Virtual | Conversatorio- Mesa de trabajo | Correo electronico | 4.Evaluación y control ciudadano) | Humanos y materiales | Este ejercicio de participación ciuadana es dirigido a los grupos de ciencias aplicadas al deporte de los entes deportivos departamentales, se realiza con el COC, quien se encarga de la convocatoria y lo preside el COC y el CCD.
35 | Divulgación de la Regulación Deportiva | Socializar a la ciudadania la normativa del Sector Deporte a través de capsulas de memoria | Participación, Igualdad y Acceso a Información | Capacitación | Oficina Asesora Jurídica | GIT de Comunicaciones/ GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 3 y 4 | 100% | 50% 3 trimestre y 50% 4 trimestre | 9 | 0 | 0 | 0 | Recurso Humano: las dependencias que colaboraron en el ejercicio (GIT Atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, GIT Comunicaciones) | Ciudadanos a nivel nacional | Virtual | Foro Virtual en página por 15 días. | Página WEB del Ministerio / Redes Sociales | 3.Ejecución | 0 | Envíar invitación a través de redes sociales y medios tecnologícos dispuestos por el Ministerio del Deporte a toda la población colombiana, incluyendo organos y entidades de sector público y privado.
36 | Consulta Pública de proyectos normativos del Ministerio del Deporte | Dar a conocer a la población con antelación a su expedición, los proyectos normativos que prentenda proferir el Ministerio del Deporte y cuya decisión gener impacto directo en los derechos de la comunidad, según lo establecido en el Dcto 270 de 2017 | Participación, Igualdad y Acceso a Información | Construcción de normatividad | Oficina Asesora Jurídica | GIT de Comunicaciones | 2021-02-17 | 2021-03-04 | 3 | 100% | Reporte decreto antidopaje y becas por impuestos | 9 | 5 | 0 | 0 | Recurso Humano: las dependencias que colaboraron en el ejercicio (Oficina Asesora Jurídica y GIT Comunicaciones) | Ciudadanos a nivel nacional | Virtual | Consulta | Comunicado oficial a través de la Página WEB del Ministerio / Redes Sociales | 2.Planeación(fomulación participativa) | 0 | Publicación en página Web del Ministerio y Redes Sociales.
37 | Espacio de socialización de la Política de Protección de Datos | Socializar la Política de Protección de Datos | Participación, Acceso a Información, y Derecho de Petición | Formulación de políticas | Oficina Asesora Jurídica | GIT de Comunicaciones/ GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2021-03-24 | 2021-10-15 | 4 | 100% | Se socialió a los participantes la Politica de Protección de Datos | 30 | 1 | 1 | 0 | Recurso Humano: Profesionales del Ministerio que apoyaron la ejecución del mismo, la colaboración y aportes del Comité Paralímpico Colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia y la Agencia Mundial Antidopaje. | Ciudadanos a nivel nacional | Virtual | Foro Virtual en página por 15 días. | Correo eléctronico institucional y comunicado oficial a través de la Página WEB del Ministerio / Redes Sociales | 3.Ejecución | 0 | Publicación en página Web del Ministerio y Redes Sociales.
38 | Consulta ciudadana para el diseño, construcción y desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la construcción plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Definición de planes de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 1 | 100% | Se llevo a cabo el 50% de los espacios de participación programados, en donde se recolectaron las recomendaciones de la ciudadanía para mejorar el plan, en cuanto a la formulación de indicadores a todos los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. | 5 | 10 | 2 | 0 | Recurso Humano: 1 (persona OAP) más el personal de GIT atención al Ciudadano que apoyo brindando respuestas en el foro mediante la web y remitió los mailing | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, | Virtual | Foro | Publicación en página web de proyecto del plan para que ciudadania realice aportes al mismo. | 1.Diagnóstico | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución del foro | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
39 | Consulta ciudadana para priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizase en vigencia 2021 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Control y Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2 | 100% | la participación incidente en Consulta ciudadana para priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizase en vigencia 2021 , fue de un 100% | 104 | 104 | 104 | 0 | N/A | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Foro | Publicación en página web del foro de temas a priorizar para que ciudadania realice aportes al mismo. | 1.Diagnóstico | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución del foro | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
40 | Audiencia Pública de rendición de cuentas 2021 | Dar a conocer los resultados de la gestión del Ministerio del Deporte correspondiente al periodo 2020, promoviendo así, espacios de confianza, participación y diálogo entre el Ministerio y los ciudadanos, que permita garantizar el control social | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Control y Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Todas las areas del Ministerio | 2021-06-17 | 2021-07-09 | 2 | 100% | El 75% de los participantes proyectados participaron activamente en el Foro Informe Rendición de Cuentas 2020-2021 | 15 | 10 | 10 | 0 | N/A | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Audiencia | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros | 4.Evaluación y control ciudadano) | Canal de televisión y servicio de streaming | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
41 | Encuesta virtual de priorización de las lineas de profundización del observatorio del Sistema nacional del deporte | Conocer y establecer cuales son las necesidades de información de los grupos de valor del ministerio desde el sistema nacional del deporte a partir de la priorización de lineas de profundización | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Diseño de lineamientos de temáticas misionales | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 1 | 100% | Se ejecuto el 100% del espacio programado en donde se llevo a cabo la Encuesta virtual de priorización de las lineas de profundización del observatorio del Sistema nacional del deporte en donde se tuvo en cuenta las solicitudes de los grupos de interes . | 811 | 811 | 811 | 0 | N/A | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Encuesta | Publicación en yammer de la encuesta | 1.Diagnóstico | Recurso humano para la planeación y ejecución de la encuesta | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
42 | Consulta ciudadana para la construcción del plan de acción de la entidad a implementar en la vigencia 2022 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la construcción del Plan de Acción 2022 de la entidad, | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Definición de planes de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones |  |  | 4 | 100% | pendiente reporte por cierre de foro el 16 de diciembre | [5 empty] | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Foro | Publicación en página web de proyecto del plan para que ciudadania realice aportes al mismo. | 1.Diagnóstico | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución del foro | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
43 | Foros virtuales regionales de socialización del proyecto de Ley del Deporte | Realizar foros regionales sincronicos con los grupos de valor de las siguientes regiones: Antioquia, Tolima y Eje cafetero, Bogotá - Cundinamarca, Centro Oriente, Centro Sur - Amazonía, Llanos Orientales, Pacífico, para socializar el proyecto de ley de deporte | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Construcción de normatividad | Viceministerio | Todas las dependencias del Ministerio | 2021-02-09 | 2021-03-05 | 1 | 100% | Se ejecutaron 7 foros regionales de manera virtual transmitidos en vivo por canales como Facebook y Youtube. | 188544 |  |  | 0 | Gestión con talento humano de viceministerio, comunicaciones, tics y servicio al ciudadano | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Foro | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web, redes sociales | 2.Planeación(fomulación participativa) | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución de los foros | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
44 | Espacio de control social sobre la gestión administrativa del Ministerio del Deporte | Dar a conocer la información sobre la gestión contractual, financiera, de trámite y gestión de peticiones del Ministerio | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Control y rendición de cuentas | Secretaría General con todos sus GIT | GIT Servicio Integral al Ciudadano GIT Comunicaciones | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 4 | 100% | foro en pagina web desde octubre. Pendiente reporte | 5 | 5 | 0 | 0 | Gestión del talento humano de los GIT de la Secretaría Genera | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Foro | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | 4.Evaluación y control ciudadano) | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución de los foros | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
45 | Consulta ciudadana al Plan de Participación Ciudadana | Dar a conocer el Plan de Participación Ciudadana 2021 a la ciudadania en general para que realice sus aportes y observciones a los ejercicios planteados a realizar dentro de la vigencia, esto como ejercicio previo a la aprobación del plan por parte de la entidad | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Definición de planes de la entidad | GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones Direcciones de la entidad | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2 | 100% | Foro en página web. | 45 | 10 | 0 | 0 | Gesyión de talento humano del GIT Servicio Integral al Ciudadano | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Foro | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | 2.Planeación(fomulación participativa) | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución de los foros | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
46 | Desarrollo de evento virtual sobre discapacidad | Brindar las generalidades, modelos de la discapacidad y su contextualización en las necesidades de los territorios para lograr procesos adecuados de inclusión | Recreación y deporte | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | Paola Zamora Liliana López y Diana López | 2021-09-25 | 2021-10-23 | 4 | 100% | Brindar las generalidades, modelos de la discapacidad y su contextualización en las necesidades de los territorios para lograr procesos adecuados de inclusión | 267 | 0 | 0 | 0 | Gestión de la operación a través de convenios | Formadores deportivos, coordinadores y referentes psicosociales en territorio de los convenios que hacen parte del programa EDPT | Virtual | capacitación con grupos de interés | Convocatoria cerrada para cada ente Departamental. | 3.Ejecución | Recurso Humano y recursos digitales | Convocatoria interna a entes departamentales, coordinadores, formadores y referentes psicosociales de los convenios del programa Escuelas deportivas para Todos
47 | Desarrollar un ejercicio de participación sobre un instrumento de política (POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO) que se encuentre en formulación o evaluación en 2021, por medio digital. | Dar a conocer a la ciudadanía los contenidos del proyecto de una politica, para recibir apportes o sugerencias sobre está y aporte a su construcción. | Participación, Igualdad y Acceso a la Información | Formulación de políticas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones Direcciones de la entidad | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 4 | 100% | El 100% de participantes proyectados asisiteron al espacio de participación ciudadana en donde se dio a conocer a los contenidos del proyecto de la politica. | 12 | 12 | 12 | 0 | Recurso Humano : Ciudadanos, Deportistas, Funcionarios del Ministerio, Integrante del Sistema Nacional del Deporte e integrante de Junta acción comunal | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Foro | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | 2.Planeación(fomulación participativa) | Pagina web y recurso humano para la planeación y ejecución de los foros | Ejercicio abierto a toda la ciudadania donde puede participar cualquier población o grupo de valor
[10 empty] | 87.23% |  | 197129 | 1997 | 1778 | 976115381
[5 empty] | EPC Ejecutados |  | Porcentaje de avance en el periodo | No. Ejercicios | No. Total De ejercicios en el plan
[5 empty] | Ejercicios ejecutados con más de una actividad, por lo que se registra en azul la información adicional |  | 6.383% | 3 al 100% | 47
[5 empty] | Ejercicios planeados y que no fueron ejecutados |  | 24.47% | (4) 11 al 100% y 1 al 50% | 47
[7 empty] | 19.68% | 8 al 100% 2 al 50% y 1 sube en 25% | 47
[7 empty] | 36.7% | 16 al 100% 3 suben 25, 50 y 50 respectivamente | 47
[7 empty] | 87.23% | 41 | ejercicios acumulados

## 1 y 2 trimestre
Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Tipo de ejercicio de participación | Dependencia responsable (Indique nombre de dependencia y GIT de ser necesario) | trimestre de ejecución | Avance cuantitativo
1 | I.V.C en las Regiones/ Regularización de Ligas Deportivas | Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo que lo requiera | Establecimiento o modificación de trámites y servicios | Grupo Interno de Deporte profesional | 2 | 50%
4 | Socializacion de los juegos deportivos y recreativos comunales del GIT Deporte Social comunitario, a los entes deportivos departamentales y representantes de las confederaciones comunales que garantice el eficiente desarrollo de las competencias deportivas, de acuerdo a las especificaciones técnicas | Brindar informacion requerida para la participacion de la comunidad en los juegos nacionales deportivos y recreativos comunales | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | 2 | 100%
5 | Curso de Direccionamiento Estratégico para Programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Socializar los lineamientos de intervención para la actual vigencia, presentación de los formatos mensuales para el registro de las acciones realizadas por los programas territoriales y presentación del cronograma de actividades en el marco del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables para que sean incluidas en las agendas de cada uno de los programas del país, entre otros temas de interés | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | 2 | 100%
12 | Mesas técnicas proyecto piloto reto urbano | Caracterizar la población objeto del proyecto piloto Reto Urbano Colombia (deportistas, padres de familia y comunidad) | Diseño de programas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 2 | 100%
19 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Con Para y Persona Mayor (4 virtuales) | Fortalecer y actualizar con todos los interesados alternativas de mejora y posicionamiento tanto de la estrategia como su programa Nuevo Comienzo | Diseño de programas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 2 | 100%
25 | Reunión Jefes de Misión | Socializar el desarrollo de la fase final nacional virtual - edición especial | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 2 | 100%
26 | Reunión Federaciones y CPC | Socializar el desarrollo de la fase final nacional virtual - edición especial | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 2 | 100%
27 | Reuniones informativas | Socializar el desarrollo de cada deporte o para deportes de la fase final nacional virtual | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 2 | 100%
35 | Comisión Medica COC- Mindeporte | Socializar y realizar acuerdos en el manejo de las ciencias aplicadas del deporte | Capacitación | CCD | 2 | 100%
39 | Consulta ciudadana para el diseño, construcción y desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la construcción plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Definición de planes de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 100%
40 | Consulta ciudadana para priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizase en vigencia 2021 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 | Control y Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 100%
41 | Audiencia Pública de rendición de cuentas 2021 | Dar a conocer los resultados de la gestión del Ministerio del Deporte correspondiente al periodo 2020, promoviendo así, espacios de confianza, participación y diálogo entre el Ministerio y los ciudadanos, que permita garantizar el control social | Control y Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 100%
42 | Encuesta virtual de priorización de las lineas de profundización del observatorio del Sistema nacional del deporte | Conocer y establecer cuales son las necesidades de información de los grupos de valor del ministerio desde el sistema nacional del deporte a partir de la priorización de lineas de profundización | Definición de planes de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 100%
44 | Foros virtuales regionales de socialización del proyecto de Ley del Deporte | Realizar foros regionales sincronicos con los grupos de valor de las siguientes regiones: Antioquia, Tolima y Eje cafetero, Bogotá - Cundinamarca, Centro Oriente, Centro Sur - Amazonía, Llanos Orientales, Pacífico, para socializar el proyecto de ley de deporte | Construcción de normatividad | Viceministerio | 1 | 100%
46 | Consulta ciudadana al Plan de Participación Ciudadana | Dar a conocer el Plan de Participación Ciudadana 2021 a la ciudadania en general para que realice sus aportes y observciones a los ejercicios planteados a realizar dentro de la vigencia, esto como ejercicio previo a la aprobación del plan por parte de la entidad | Definición de planes de la entidad | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2 | 100%

## 3 trimestre
Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Tipo de ejercicio de participación | Dependencia responsable (Indique nombre de dependencia y GIT de ser necesario) | trimestre | Avance cuantitativo
1 | I.V.C en las Regiones/ Regularización de Ligas Deportivas | Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo que lo requiera | Establecimiento o modificación de trámites y servicios | Grupo Interno de Deporte profesional | 2 y 3 | 75%
2 | Curso Virtual en Adminsitración Deportiva | La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control mediante sus colaboradores y por medio del Curso Virtual de Administración Deportiva capacita a Dirigentes deportivos, entrenadores, funcionarios de las gobernaciones, estudiantes, profesionales del deporte, entre otros sobre los temas legales, estatutarios, financieros y contables, con el fin de generar una formalización general del Sistema de Información del Deporte. | Capacitación | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 3 | 50%
6 | IX Curso Nacional Teórico Práctico de Actividad Física Dirigida Musicalizada y HEVS | Fortalecer las competencias del Equipo Colombia en la orientación de actividad física dirigida musicalizada en las modalidades de Gimnasia Aeróbica Musicalizada, Rumba Aeróbica, Artes Marciales Mixtas, Estimulación Muscular, Gimnasia de mantenimiento, Gimnasia Psicofísica y Gimnasia Rítmica para Niños, y en herramientas de intervención en Hábitos y Estilos de Vida Saludable, entre otros temas, que permitirán aumentar las acciones que se implementen en el territorio nacional | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | 3 | 100%
14 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Para la Primera Infancia ( 6 virtuales) | Actualizar el lineamiento de recreación para la primera infancia convocando a los mismos a hacer parte de la construcción de actualización del lineamiento y el programa Mandalavida | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 3 | 100%
16 | Actualizacion de la Estrategia Nacional de Recreacion Para Adolescencia y Juventud (6 virtuales ) | Actualizar el lineamiento de recreación para adolescentes y jóventud convocando a los mismos a hacer parte de la construcción de actualización del lineamisnto y ejes tematicos del programa campamentos juveniles | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 3 | 100%
21 | Construccion para Evento Nacional del Programa Nuevo Comienzo (1 virtuale) | Socializar y consolidar el desarrollo previo del Encentro Nacional Nuevo Comienzo | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 3 | 100%
23 | Formación Continuada | Espacio de formación continuada en deporte en edad escolar con profesionales especializados | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 3 | 100%
24 | Socialización del Programa Juegos Intercolegiados | Fortalecer el proceso de Socialización del programa Juegos Intercolegiados en los Diferentes Departamentos y Municipios del País | Solución de problemas | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 3 | 100%
28 | Reuniones retroalimentación | Evaluar el desarrollo de cada uno de los deportes y para deportes en la final nacional virtual | Solución de problemas | Dirección de Fomento y Desarrollo - Juegos Intercolegiados | 3 | 100%
36 | Divulgación de la Regulación Deportiva | Socializar a la ciudadania la normativa del Sector Deporte a través de capsulas de memoria | Capacitación | Oficina Asesora Jurídica | 3 | 50%
37 | Consulta Pública de proyectos normativos del Ministerio del Deporte | Dar a conocer a la población con antelación a su expedición, los proyectos normativos que prentenda proferir el Ministerio del Deporte y cuya decisión gener impacto directo en los derechos de la comunidad, según lo establecido en el Dcto 270 de 2017 | Construcción de normatividad | Oficina Asesora Jurídica | 3 | 100%

## 4 trimestre
Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Tipo de ejercicio de participación | Dependencia responsable (Indique nombre de dependencia y GIT de ser necesario) | trimestre | Avance cuantitativo
1 | I.V.C en las Regiones/ Regularización de Ligas Deportivas | Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo que lo requiera | Establecimiento o modificación de trámites y servicios | Grupo Interno de Deporte profesional | 2, 3 y 4 | 100%
2 | Curso Virtual en Adminsitración Deportiva | La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control mediante sus colaboradores y por medio del Curso Virtual de Administración Deportiva capacita a Dirigentes deportivos, entrenadores, funcionarios de las gobernaciones, estudiantes, profesionales del deporte, entre otros sobre los temas legales, estatutarios, financieros y contables, con el fin de generar una formalización general del Sistema de Información del Deporte. | Capacitación | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 3 y 4 | 100%
3 | Desarrollo de jornadas nacionales de capacitacion dirigidos a todos los enlaces, monitores municipales, monitores de reintegracion y demas comunidad que desarrolla acciones de deporte social comunitario a lo largo y ancho del territorio nacional | Brindar herramientas pedagogicas para el desarrollo del programa deportes + a nivel nacional | Formulación de políticas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | 4 | 100%
7 | X Curso de Políticas y Programas para la Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. | Proporcionar herramientas a los gestores, articuladores, monitores y líderes del Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, para la implementación y evaluación de intervenciones basadas en la evidencia científica, y de igual forma, propiciar acciones de políticas que favorezcan la promoción de actividad física en el país | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | 4 | 100%
8 | Encuentro Virtual Nacional de Programas departamentales y municipales de hábitos y estilos de vida saludable | Fortalecer las competencias de los equipos territoriales, evaluar, socializar y compartir los desarrollos de los equipos de trabajo en la implementación de los proyectos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable durante el 2021 y establecer acciones de mejora para la vigencia 2022 | Control y rendición de cuentas | Dirección de Fomento y Desarrollo GIT Actividad Física | 4 | 100%
9 | Socialización de lineamientos técnicos y administrativos con el personal contratado para la ejecución del programa "Escuelas Deportivas para Todos". | Dar a conocer los componentes técnicos, psicosociales y administrativos del programa Escuelas Deportivas para todos para la vigencia 2021 | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 | 100%
10 | Ejecución del plan de capacitación a entes deportivos territoriales que no hacen parte de las políticas propias del GIT | Brindar espacios de capacitación teórico-prácticos según las necesidades que presenten los territorios integrando lo componentes técnicos y psicosociales en la formación | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 | 100%
11 | Ejecución del plan de capacitación a actores principales que hacen parte del las políticas propias del GIT y del programa EDPT. | Brindar espacios de capacitación teórico-prácticos con el fin de fortalecer la metodología del componente técnico y psicosocial en la ejecución del programa EDPT | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 | 100%
13 | Control social en los programas del GIT Deporte Escolar | Promover el control social de los programas a | Control y rendición de cuentas | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 | 100%
17 | Actualizacio de cartillas Programa Campamentos Juveniles | Actualizar cartillas de campamentos juveniles | Construcción de normatividad | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 4 | 100%
18 | Construccion para Evento Nacional del Programa Campamentos Jueveniles (4 virtuales) | Taller encuentro Campamentos juveniles | Toma de decisiones | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 4 | 100%
21 | Construccion para Evento Nacional del Programa Nuevo Comienzo (1 virtuale) | Socializar y consolidar el desarrollo previo del Encentro Nacional Nuevo Comienzo | Toma de decisiones. | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Recreacion | 4 | 100%
33 | Actualizacion sistema nacional del deporte Sector Paralimpico | Brindar herramientas a diferentes miembros del Sistema Nacional del Deporte, sobre la Ley 1946 de 2019 y su decreto reglamentario. | Capacitación | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ GIT Paralimpico | 4 | 100%
35 | Divulgación de la Regulación Deportiva | Socializar a la ciudadania la normativa del Sector Deporte a través de capsulas de memoria | Capacitación | Oficina Asesora Jurídica | 3 y 4 | 100%
37 | Espacio de socialización de la Política de Protección de Datos | Socializar la Política de Protección de Datos | Formulación de políticas | Oficina Asesora Jurídica | 4 | 100%
42 | Consulta ciudadana para la construcción del plan de acción de la entidad a implementar en la vigencia 2022 | Implementar espacios de participación para que la ciudadania participe en la construcción del Plan de Acción 2022 de la entidad, | Definición de planes de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 100%
44 | Espacio de control social sobre la gestión administrativa del Ministerio del Deporte | Dar a conocer la información sobre la gestión contractual, financiera, de trámite y gestión de peticiones del Ministerio | Control y rendición de cuentas | Secretaría General con todos sus GIT | 4 | 100%
46 | Desarrollo de evento virtual sobre discapacidad | Brindar las generalidades, modelos de la discapacidad y su contextualización en las necesidades de los territorios para lograr procesos adecuados de inclusión | Capacitación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 | 100%
47 | Desarrollar un ejercicio de participación sobre un instrumento de política (POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO) que se encuentre en formulación o evaluación en 2021, por medio digital. | Dar a conocer a la ciudadanía los contenidos del proyecto de una politica, para recibir apportes o sugerencias sobre está y aporte a su construcción. | Formulación de políticas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 4 | 100%
Note on F23: Yuli López Cifuentes: sE EJECUTO EN 3 PERO NO SE INVLYO EN REPORTE, SE REPORTARA COMO 4

## Instrucciones
ÍTEM | Indicación del diligenciamiento
Nro. | Ingrese en orden la numeración de los ejercicios a programar
Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Ingrese la denominación del ejercicio a realizar. Por ejemplo " Actualización de la norma que regula el sector deporte" ó " Encuentro regional para formulación de políticas"
Objetivo del ejercicio | Describa que pretende lograrse con el ejercicio y la manera de involucrar al ciudadano en su ejecución, con el propósito de una participación incidente.
Derecho fundamental relacionado | Relacione los derechos fundamentales que se garantizan con el EPC planteado. Recreación y deporte, Participación Igualdad, Acceso a la información, Derecho de Petición, entre otros.
Tipo de ejercicio de participación | Clasifique el EPC de acuerdo a la temática que será puesta a disposición de la ciudadanía, en alguno de las opciones que se despliegan. Si existe algún otro tipo de ejercicio para poner en consideración de la ciudadanía se debe reportar al GIT Servicio Integral al ciudadano para incluirlo en el formato.
Capacitación
Construcción de normatividad
Control y rendición de cuentas
Definición de planes de la entidad
Definición de proyectos de inversión
Diseño de lineamientos de temáticas misionales
Diseño de programas
Establecimiento o modificación de trámites y servicios
Formulación de planes nacionales
Formulación de políticas
Innovación Social
Solución de problemas
Toma de decisiones.
Dependencia responsable | Indique nombre de dependencia y GIT de ser necesario
Equipo de Apoyo | Relacione las dependencias o GIT de quienes requiere apoyo para el desarrollo del EPC
Fecha inicio EPC (dd/mm/aa) | Ingrese la fecha de inicio de la ejecución del EPC
Fecha fin EPC (dd/mm/aa) | Ingrese la fecha de finalización de la ejecución del EPC
Grupo de interés | Relacione con base en la caracterización de usuarios de su dependencia, los grupos de interés a quienes va dirigido la ejecución del EPC
Tipo de espacio | Indique si el EPC se realizará de forma presencial o virtual
Actividades o metodología de participación | Indique las actividades a realizar para la ejecución del EPC. Por ejemplo: Mesa de trabajo, taller, conversatorio, audiencia, foro, consulta, encuesta, entre otros. Tenga en cuenta que un EPC podria tener una o varias actividades para su desarrollo.
Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | Indique cual es el mecanismo a utilizar para convocar a los grupos de interés, por ejemplo: Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional, comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros.
Ciclo de gestión al que pertenece el EPC | Se requiere se identifique el ciclo de gestión al que hace parte el ejercicio programado: 1.Diagnóstico, 2.Planeación (formulación participativa), 3.Ejecución, 4.Evaluación y control ciudadano.
Recursos económicos | Ingrese los recursos del presupuesto de la vigencia que se invertirán en la ejecución del EPC
Otros recursos o alianzas asociados (humanos,materiales, entre otros.) | Describa otros recursos diferentes a los económicos que se requieren para el desarrollo del EPC. Por ejemplo: número de servidores que apoyan la ejecución del mismo, recursos materiales, colaboración con otra entidad pública, entre otros.
Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial | Con el fin de garantizar el principio de equidad, participación y democratización de la gestión pública y realizar acciones afirmativas que permitan a las poblaciones con enfoque diferencial y atención especial participar de los EPC, mencione las estrategias que se realizarán para garantizar la participación ciudadana de las poblaciones anteriormente señaladas.

## Hoja1 (hidden)
PROCESOS DE LA ENTIDAD | Dependencia | Grupo Interno de Trabajo | Tipo de ejercicio | Nivel de Participación | Actores Esperados
Planeación Estratégica | Dirección | Dirección | Construcción de normatividad | Consulta | Ciudadanos
Gestión Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Control y rendición de cuentas | Participación | Sector Productivo
Gestión de Comunicaciones | Oficina Control Interno | Planeación y Desarrollo Organizacional | Definición de planes de acción | Colaboración | Academia
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas | Oficina Juridica | Oficina Control Interno | Definición de proyectos de inversión | Compromiso | Entidades Públicas
Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Secretaría General | Oficina Juridica | Diseño de lineamientos de temáticas misionales |  | Servidores Publicos de la Entidad
Seguimiento y Evaluación de Políticas, Planes y Programas | Subdirección General | Secretaría General | Diseño de programas
Servicio Integral al Ciudadano | Dirección Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Contratación | Establecimiento o modificación de trámites y servicios
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección Inspección Vigilancia y Control | Gestión Administrativa | Formulación de planes nacionales
Gestión del Talento Humano | Dirección Fomento y Desarrollo | Gestión Financiera y Presupuestal | Formulación de políticas
Gestión Documental | Dirección Recursos y Herramientas del Sistema | Tesoreria | Innovación Social
Adquisición de Bienes y Servicios | Consejo Nacional del Deporte, la Recreación, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Talento Humano | Solución de problemas
Gestión Financiera y Tesoreria |  | Atención al Ciudadano | Toma de decisiones
Gestión Juridica |  | Comunicaciones
Gestión de los Recursos Físicos |  | Subdirección General
Seguimiento y Evaluación de la Gestión |  | Programa Supérate
Dirección Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Deporte Rendimiento Paralímpico
Deporte Rendimiento Convencional
Nacional Antidopaje
Centro de Ciencias del Deporte CCD
Juegos y Eventos Deportivos
Programas y Proyectos Deportivos
Dirección Inspección Vigilancia y Control
Deporte Profesional
Deporte Aficionado
Actuaciones Administrativas
Dirección Fomento y Desarrollo
Recreación
Deporte Escolar
Deporte Social Comunitario
Actividad Fisica
Dirección Recursos y Herramientas del Sistema
Investigación
T.I.C.s
Laboratorio Control Dopaje
Infraestructura
Centro de Alto Rendimiento - CAR